## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN WEB TÌM VIỆC LÀM
| Sinh viên thực hiện: | Đặng Văn Mạnh_16110151
Lê Hữu Danh_16110031
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Đặng Văn Mạnh | Lê B | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Thu thập thông tin | Tìm hiểu các trang web tìm việc làm hiện nay đang hoạt động. | x | x |  | 2018-01-11 | 2018-04-11 | 2018-01-11 | 2018-04-11
2 | Xác định hướng phát triển | Xác định các tính năng cần có trong trang của nhóm | x | x |  | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 2018-04-11 | 2018-05-11
3 | Lập kế hoạch | Tạo 1 bản đồ trang web |  | x |  | 2018-06-11 | 2018-08-11 | 2018-05-11 | 2018-08-11
4 | Làm bìa và lời nói đầu đồ án | Thiết kế đúng yêu cầu và nội dung | x |  |  | 2018-08-11 | 2018-09-11 | 2018-08-11
5 | Thiết kế ERD |  | x |  |  | 2018-10-11 | 14/11/2018
6 | Thiết kế Database |  | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-10-11 | 14/11/2018
7 | Trình bày đặc tả hệ thống | Viết theo ERD và Database | x |  |  | 15/11/2018 | 16/11/2018
8 | Thiết kế giao diện Web | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x |  | 17/11/2018 | 20/11/2018
9 | Viết code trang Sign In | Bổ sung nội dung cho báo cáo | x |  |  | 17/11/2018 | 20/11/2018
10 | Viết code trang Sign Up | Bổ sung nội dung cho báo cáo | x |  | Cây gia phả theo ý người dùng | 21/11/2018 | 26/11/208
11 | Viết code trang Home | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x |  | 21/11/2018 | 26/11/208
12 | Viết code trang Giới thiệu | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x |  | 27/11/2018 | 2018-04-12
13 | Thiết kế và viết code thanh công cụ. | Bổ sung nội dung cho báo cáo | x |  |  | 27/11/2018 | 2018-04-12
14 | Thiết kế và viết code thanh tìm kiếm. | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x |  | 2018-05-12 | 2018-10-12
15 | Viết code trang Quản lý người dùng | Bổ sung nội dung cho báo cáo | x |  |  | 2018-05-12 | 2018-10-12
16 | Viết code trang Quản lý công việc | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2018-11-12 | 15/12/2018
17 | Viết code trang tạo CV | Bổ sung nội dung cho báo cáo |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 16/12/2018 | 20/12/2018
18 | Viết code trang diễn đàn | Bổ sung nội dung cho báo cáo | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-11-12 | 15/12/2018
19 | Test và fix lỗi | Hoàn thành báo cáo | x | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 21/12/2018 | 30/12/2018
20 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
21 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
22
23
24